### 模具加工合同

需方单位：                                  （以下简称甲方）

供方单位：                                    （以下简称乙方）

本着互惠互利、友好合作、现甲乙双方协商达成                  泡沫五金模具加工（以下简称合同物料）供需事宜达成一致。为明确双方权利与义务，特订立本合同，以便共同遵守。

一．本次模具制作总费用为                   元（不含税、不需开发票），其中甲方需付         元。 模具造价说明∶本工程总价格包含乙方制造以上模具过程中所涉及的全部材料款、配件款、制作费、试模费、运输费 、安装调试费及一年的保修费用等。

二．模具制造工期及交货地点:

1．工作期为15天（第一次交付合格的产品），即于      年       月       日前提供全部模具用于试模。

2．模具交付后，甲方提出改模，自发出改模资料日计，若没有重大结构修改的必须在5天内给予完成所有的模具问题点修改，向甲方交付合格模具并能正常生产出合格的产品；如由于甲方原因结构发生重大变更或中途修改设计导致乙方延误交付时间的，乙方应及时提出，并双方应根据实际情况重新定立书面的交付时间表，并由双方代表签名确认。

3．试产后甲方再次发出改模资料日计，若是小修小改或乙方首改遗漏问题点的必须在3个工作日给予完成所有的模具问题点修改，向甲方交付合格模具并能正常生产出合格的产品。

4．交货地点为甲方指定的加工厂家，运输费用由乙方承担；运输过程若造成模具损坏应由乙方负责维修。

三．图纸及技术资料的提供∶

1．甲方提供产品的设计文档、确定产品的原材料及收缩率，乙方负责模具结构设计，并在3个工作日内提交模具结构3D图给甲方审核，其图中必须有详细的结构设计要求，并经甲方确认的技术工艺方案，双方确认的模具技术要求，乙方方可进行相关加工制作。

2．乙方必须严格按照甲方提供的《模具制作标准》资料文件进行模具的设计与制造。

四．模具验收以及交付

1．乙方交模后，由于甲方原因60天内不投（试）产或检验确认，模具视为合格处理并由甲方出具模具检验报告，办理结算付款手续。

2．技术质量验收标准要求: 按双方签定样板或相关的技术文件或检验标准、技术图纸等作为验收标准。

五．不合格处理及违约责任∶

1．甲方凭《模具验收报告》办理向乙方付款结算手续。对模具验收不合格的、且属于乙方责任时，由乙方修正或重作，所造成的一切费用由乙方承担，交货期不变。若乙方设计提供的图纸有误，乙方承担由此带来的全部损失，但是如果产品图纸或模具图纸由甲方提供的，损失由甲方承担，交货期顺延。

2．乙方不能按期交货的，每延迟一天甲方可按总造价的千分之十作罚金。乙方超过交货期20天，按不能交货处理。或乙方不能交货的，本合同终止，乙方须向甲方双倍返还定金。

5． 模具在使用过程中，不能达到合同规定要求的，由乙方负责修理或重作及其费用开支，经30天内维修或重作，也不能达到合同规定要求的，乙方赔偿甲方损失。损失的计算标准为该模具的制造费用。

六．售后服务：

1．模具连续正常使用，乙方免费保修一年，并免费提供必要的易损易耗备件。

2．模具验收后，一年内乙方对模具制造质量负责，并无条件地提供免费快速服务（8小时内要给予响应）。因甲方需要结构更改，乙方需提供快速服务，可根据产生的成本酌情收取改模费。

七．模具款结算方式：

1．开模前甲方需先付完应付款项部分。

2、若此款泡沫的进货金额在         时间内达到        ，乙方需一次性返还甲方开模费，费用将直接在当月货中扣除，模具所有板归乙方所有。

3、若此款泡沫的进货金额在        时间内没有达到       ，甲方所开的模具费就不返还，模具所有板归乙方所有。

八．泡沫产品重量及价格

泡沫单价为        元每套（不含税），重量为     g每套。产品重量正负差为

九．其它约定事项

1．双方互负保密义务和责任。对甲方产品有关的所有技术资料，乙方不得以任何方式提供给第三方。

2．经济责任:按国家相关合同法执行. 解决合同纠纷的方式:双方协商解决或由双方所在地人民法院仲裁。

3．乙方若未按本合同规定的时间交付模具，甲方对乙方的逾期交付有权追究违约金。

4.未尽事宜的补充协议,技术协议,与本合同具有同样的法律效力。本合同经甲、乙双方签字盖章即生效，如一方因故需要修改、变更、中止、解除，须经双方协商同意，并有双方签字的书面协议。

十. 本合同一式两份,甲乙各执一份,签字盖章后生效。

甲方：                                  乙方：

授权代表：                                          授权代表：

日期：____年____月____日               日期：_____年_____月____日